TC 043.635/2012-1

Tipo: Tomada de Contas, exercício de 2011

Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Habitação (SNH), consolidando as informações sobre a gestão das unidades de sua estrutura, incluindo os programas e ações geridos com apoio da CEF, e agregando as contas do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)

Responsáveis: Inês da Silva Magalhães (CPF   051.715.848-50) e outros (3.4)

Procurador: não há

Interessado em sustentação oral: não há

Vinculação: Ministério das Cidades (MICI)

Proposta: de mérito

INTRODUÇÃO

1. 	Trata-se de tomada de contas anual da Secretaria Nacional de Habitação (SNH/MICI), a qual agrega as contas do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), relativa ao exercício de 2011, encaminhada por meio do Ofício 2.475/2012/AECI/GM/MCIDADES, de 31/7/2012 (peça 1, p. 1) as quais, nos termos do anexo I da Decisão Normativa – TCU 117/2011, serão apreciadas e julgadas pelo Tribunal.

DADOS BÁSICOS SOBRE A UNIDADE

2. 	Histórico

2.1. 	O Ministério das Cidades foi instituído em 1º de janeiro de 2003, através da Medida Provisória 103, posteriormente convertida na Lei 10.683, de 28 de maio do mesmo ano. O Decreto 4.665, de 3 de abril de 2003, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão do Ministério das Cidades, institui, dentre as secretarias responsáveis pelo estabelecimento das políticas públicas do órgão, a Secretaria Nacional de Habitação – SNH/MICI.

2.2. 	A Portaria 227 do Ministério das Cidades, de 4 de julho de 2003, alterada pela 383/2005, que aprova os Regimentos Internos dos órgãos do Ministério, dispõe, no Anexo V, sobre o Regimento Interno da Secretaria Nacional de Habitação. O art. 1º da Portaria mencionada e o art. 7º do Anexo I do Decreto 4.665/2003 determinam as suas atribuições, conforme transcrito a seguir:

I - formular e propor, acompanhar e avaliar os instrumentos para a implementação da Política Nacional de Habitação, em articulação com as demais políticas públicas e com as instituições e órgãos voltados para o desenvolvimento urbano, regional e social, visando a universalização do acesso à moradia, incluindo a rural;

II - promover e acompanhar a consolidação e modernização da legislação do setor habitacional;

III - promover e coordenar ações de apoio técnico a estados, Distrito Federal e municípios e organizações da sociedade na gestão de programas habitacionais, em consonância com as diretrizes da Secretaria-Executiva;

IV - elaborar diretrizes nacionais visando à captação de recursos para investimentos no setor de habitação;

V - elaborar e propor mecanismos de participação e controle social das ações de habitação, incluindo a realização de seminários, encontros e conferências;

VI - promover e acompanhar ações para o desenvolvimento e a difusão tecnológica e para a melhoria da qualidade da cadeia produtiva da indústria da construção civil;

VII - coordenar e apoiar as atividades referentes à área de habitação no Conselho das Cidades;

VIII - exercer as atribuições inerentes ao Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação no âmbito da Secretaria, observada a legislação específica;

IX - apoiar a integração de programas e ações estaduais, municipais e do Distrito Federal;

X - apoiar, em articulação com a Secretaria-Executiva, a participação do Ministério em órgãos colegiados, em assuntos inerentes à Secretaria;

XI - elaborar proposições legislativas sobre matérias técnicas de competência da Secretaria;

XII - coordenar, em articulação com a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, o processo de planejamento, orçamento e gestão no âmbito da Secretaria; e

XIII - acompanhar e avaliar o desempenho físico-financeiro das ações e programas da Secretaria, elaborando informações gerenciais para o processo de tomada de decisões.

2.3. 	Conforme esses normativos, a SNH/MICI está estruturada em três departamentos, denominados: Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários – DUAP, Departamento de Produção Habitacional – DHAB e Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica – DICT.

2.4. 	A operacionalização de parte significativa dos programas conta com o apoio da Caixa Econômica Federal (Caixa), que atua como mandatária da União, por meio dos instrumentos de transferências de recursos denominados contratos de repasse.

2.5. 	O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Conselho Gestor do FNHIS (CGFNHIS), foram instituídos pela Lei 11.124, de 16 de junho de 2005, que também dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. De acordo com o art. 1º do Decreto 5.796, de 6 de junho de 2006, o Fundo tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

2.6	Nos termos do art. 8º da Lei 11.124/2005, são fontes de recursos do FNHIS:

I— recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social — FAS, de que trata a

Lei n° 6.168, de 9 de dezembro de 1974;

II— outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FNHIS;

III — dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função de habitação;

IV — recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;

2.7. 	Os recursos do FNHIS são aplicados de forma descentralizada, a título de transferências voluntárias, por meio de Contratos de Repasse, por intermédio dos estados, municípios e do Distrito Federal, em ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social, podendo ser também aplicados por meio de repasse a entidades privadas sem fins lucrativos, nos termos da Lei 11.578/2007.

2.8	Com a edição da Lei n° 11.578 de 2007, os repasses de recursos do FNHIS, para operações incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento — PAC, passaram a ser considerados transferências obrigatórias, formalizadas por meio de Termo de Compromisso (TC) entre a União e o ente recebedor dos recursos.

2.9. 	A gestão e a operação do FNHIS se dá por meio da participação de diversos agentes que exercem papéis distintos: a) Ministério das Cidades - Gestor dos Programas e dos recursos do Fundo; b) Caixa Econômica Federal – Agente Operador do Fundo; c) Estados, Distrito Federal, Municípios e Entidades Privadas sem fins lucrativos - pleiteantes dos recursos e agentes executores; d) Famílias de baixa renda - beneficiários; e e) Sociedade Civil local – exercem o controle social das ações (peça 6, p. 20-22).

2.10. 	O Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) é um fundo financeiro com o fim exclusivo de segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários destinados ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e Programa Minha casa Minha Vida (PMCMV) – Recursos FAR, que atende a necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra e venda direta. É administrado, gerido e representado judicial e extrajudicialmente pela Caixa Econômica Federal, por meio da Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias. O PAR e o PMCMV são geridos pelo Ministério das Cidades e executados pela Caixa Econômica Federal (Caixa), por meio da Vice-Presidência de Governo (peça 7, p. 37).

2.11. 	O FAR foi instituído pela Lei 10.188/2001. Em seguida, houve alterações no texto legal pelas Leis 10.859/2004, 11.474/2007 e 12.424/2011. Posteriormente, houve também regulamentação pelos Decretos 5.435/2005 e 6.429/2008 bem como por portarias do Ministério das Cidades, sendo a mais recente a Portaria 176/2014, de 10/4/2014.

3. 	Rol de responsáveis

- 3.1	De acordo com o disposto no art. 10 da IN-TCU 63/2010, serão considerados responsáveis os titulares e seus substitutos que desempenharem as seguintes naturezas de responsabilidade:

I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada que apresenta as contas ao Tribunal;

II. membro de diretoria;

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão.

3.2.	Verificou-se que a SNH enviou o rol de responsáveis em desacordo com o referido normativo. Dessa forma,                                                                                                                                                                                                   foi solicitado, via e-mail (peça 14, p. 8-9), as informações necessárias para complementar ao rol. Pela mesma via, a SNH encaminhou as informações solicitadas (peça 14, p. 1-8).

3.3.	Por conseguinte, entende-se pertinente dar ciência à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades que o preenchimento incorreto do rol de responsáveis conforme ocorrido no processo de tomada de contas da unidade referente ao exercício de 2011, TC 043.635/2012-1, configura descumprimento ao disposto nos artigos 10 e 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010, uma vez que o documento não conteve a relação completa dos titulares e seus substitutos durante a gestão, bem como a identificação completa dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração.

- 3.4.	Em consulta aos autos (peça 2, peça 7, p. 9-19 e peça 14) e, ainda, de acordo com os artigos 10 e 11 da IN-TCU-63/2010, c/c o art. 2º, § 2º, da DN-TCU-110/2010, verificou-se que o rol de responsáveis pela SNH que devem ter suas contas, relativas ao exercício de 2011, julgadas pelo TCU é composto pelos titulares e substitutos dos cargos a seguir discriminados.

SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO (SNH/MICI). CPF; AGENTE; CARGO; NATUREZA DE RESPONSABILIDADE; PERÍODO DE GESTÃO. 051.715.848-50; Inês da Silva Magalhães; Secretária Nacional da SNH; Dirigente máximo; 1/1/2011 a 31/12/2011. 724.447.206-44; Junia Maria Barroso Santa Rosa; Diretora do Departamento de Desenvolvimento Institucional e Cooperação Técnica - DICT/SNH; Membro de diretoria e Secretária Nacional Substituta; 1/1/2011 a 31/12/2011. 195.233.738-03; Cid Blanco Júnior; Diretor-substituto do DICT/SNH; Membro de diretoria; 1/1/2011 a 24/3/2011. 511.274.907-53; Nelson Teixeira da Silva; Diretor-substituto do DICT/SNH; Membro de diretoria; 24/3/2011 a 31/12/2011. 328.661.001-15; Mirna Quindere Belmino Chaves; Diretora do Departamento de urbanização de Assentamentos Precários - DUAP/SNH; Membro de diretoria; 1/1/2011 a 31/12/2011. 054.913.801-30; Antônio Pereira de Melo; Diretor-substituto do DUAP/SNH; Membro de diretoria; 1/1/2011 a 31/12/2011. 249.757.451-00; Maria do Carmo Avesani; Diretora do Departamento de Produção Habitacional - DHAB/SNH; Membro de diretoria; 3/8/2011 a 31/12/2011. 360.529.650-53; Marta Garske; Diretor-substituto do DHAB/SNH; Membro de diretoria; 1/1/2011 a 31/12/2011. FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS – Conselho Gestor). CPF; AGENTE; CARGO; NATUREZA DE RESPONSABILIDADE; PERÍODO DE GESTÃO. 717.472.907-00; Kelson Vieira Senra; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 713.055.057-00; Alexander Celestino de Barros; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 274.424.698-09; Weber Sutti; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 074.610.728-54; Elder Vieira dos Santos; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 492.771.971-53; João Marcos Assis da Silva; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 871.396.188-87; Maria Thereza Cesarino Trevas; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 214.934.991-49; Juraci Campos de Lima Rangel; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 29/10/2011 a 31/12/2011. 027.838.418-86; Ézio de Luna Freire Júnior; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 29/10/2011 a 31/12/2011. 143.583.104-78; Frederico Guilherme Livino de Carvalho; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 090.137.923-91; Antônio Roberto Albuquerque Silva; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 025.571.488-22; Sérgio Antonio Gonçalves; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 621.063.503-25; Joisa Maria Barroso Loureiro; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 221.301.361-68; Célia Corrêa; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 946.904.805-91; Eduardo Franca Neves Bassani; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 7/12/2011 a 31/12/2011. 767.752.166-53; Flávio Marcos Passos Gomes Júnior; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 294.677.248-98; Juliana de Senzi Zancul; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/2/2011 a 31/12/2011. 090.956.753-00; Manuel Maria Henrique Nava Júnior; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 722.639.111-20; Débora Carvalho Diniz; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/2/2011 a 31/12/2011. 093.364.432-91; Paulo Eduardo Cabral Furtado; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 068.024.601-06; Antônio Gois de Oliveira; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 539.512.396-20; Deusdina dos Reis Pereira; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 28/9/2011 a 31/12/2011. 617.350.437-53; Rogério de Santos Caldas; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 277.689.961-00; Cláudia Márcia Gomes; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 273.149.280-53; Jucemar José Imperatori; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 28/9/2011 a 31/12/2011. 335.436.076-34; Saulo Manoel da Silveira; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 403.136.979-49; José Aparecido Leite; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 495.897.417-20; Bartíria Perpétua da Costa; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 436.365.860-68; Wilson Valério da Rosa Lopes; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/32011. 274.988.166-87; Ênio Nonato de Oliveira; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 27/9/2011 a 31/12/2011. 252.712.532-87; Miguel Lobato Silva; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 697.756.139-49; Sílvio José Gonçalves; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 4/7/2011 a 31/12/2011. 258.257.042-72; Elizeth Cristina Vieira Costa; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 4/7/2011 a 31/12/2011. 338.829.081-49; Edymar Fernandes Cintra; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 821.203.748-72; Marli Aparecida Carrara Verzegnassi; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 024.031.612-68; Alcir Ferreira de Matos; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 10/2/2011 a 31/12/2011. 134.784.748-09; Evaniza Lopes Rodrigues; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 375.176.781-91; Ioav Blanche; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 307.538.721-53; Helder Jose Ferreira Paiva; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 485.281.298-53; Natalino Gazonato; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 182.181.801-68; Filipe Ferrez Pontual Machado; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 4/7/2011 a 31/12/2011. 074.441.096-72; Nylton Velloso Filho; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 357.621.799-15; Domingos de Oliveira Davide; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2010. 179.658.451-72; Antônio de Lisboa Amâncio; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 588.817.862-49; Sammya Cury Dias Regiani; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 361.920.829-87; Jair Pedro Ferreira; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 534.039.089-68; Elson Manoel Pereira; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 268.672.067-00; Lúcia Cony Faria Cidade; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 435.986.177-04; Ricardo de Gouvêa Corrêa; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 549.079.343-00; Teresa Hilda Bezerra de Souza Costa; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 058.472.778-06; Miguel da Silva Sastre; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 30/11/2011 a 31/12/2011. 325.558.064-15; Maria Elizabeth Cacho do Nascimento; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 7/12/2011 a 31/12/2011. 138.540.706-91; Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 14/4/2011 a 30/11/2011. 069.708.343-87; Thereza Neumann Santos de Freitas; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011. 234.171.379-34; Valter Fanini; Conselheiro; Membro de órgão colegiado; 1/1/2011 a 31/12/2011.

| FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPF | AGENTE | CARGO | NATUREZA DE RESPONSABILIDADE | PERÍODO RESPECTIVO DE GESTÃO |
| 318.455.334-53 | Maria Fernanda Ramos Coelho | Presidente da Caixa | Dirigente máximo | 1/1/2011 a 28/03/2011 |
| 095.048.855-00 | Jorge Fontes Hereda | Membro do Conselho Diretor e Presidente da Caixa | Membro de órgão colegiado e Dirigente máximo | 1/1/2011 a 28/3/2011 e 29/3/2011 a 31/12/2011 |
| 354.995.240-68 | Clarice Coppetti | Membro do Conselho Diretor e Presidente da Caixa | Membro de órgão colegiado Dirigente máximo (substituto) | 1/1/2011 a 16/4/2011 e 17/2/2011 a 5/3/2011 |
| 740.661299-00 | Marcos Roberto Vasconcelos | Membro do Conselho Diretor e Presidente da Caixa | Membro de órgão colegiado Dirigente máximo (substituto) | 1/1/2011 a 6/4/2011 e 3/11/2011 a 11/11/2011 |
| 003.215.401-15 | Carlos Antônio de Brito | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 1/1/2011 a a 6/4/2011 |
| 124.632.643-49 | Carlos Augusto Borges | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 1/1/2011 a a 6/4/2011 |
| 494.191.106-72 | Édilo Ricardo Valadares | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 1/1/2011 a a 6/4/2011 |
| 238.544.131-49 | Fábio Lenza | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 1/1/2011 a a 31/12/2011 |
| 530.191.218-68 | Márcio Percival Alves Pinto | Membro do Conselho Diretor e Presidente da Caixa | Membro de órgão colegiado e Dirigente máximo (substituto) | 1/1/2011 a a 31/12/2011 e 21/9/2011 a 26/9/2011 |
| 008.205.123-20 | Sérgio Pinheiro Rodrigues | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 1/1/2011 a a 31/12/2011 |
| 702.094.807-34 | José Henrique Marques da Cruz | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 7/4/2011 a a 31/12/2011 |
| 220.627.341-15 | Geddel Quadros Vieira Lima | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 7/4/2011 a a 31/12/2011 |
| 530.422.719-00 | Paulo Roberto dos Santos | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 7/4/2011 a a 31/12/2011 |
| 318.777.021-53 | Raphael Rezende Neto | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 7/4/2011 a a 31/12/2011 |
| 355.375236-04 | José Urbano Duarte | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 7/4/2011 a a 31/12/2011 |
| 152.230.001-53 | Fábio Ferreira Cleto | Membro do Conselho Diretor | Membro de órgão colegiado | 7/4/2011 a a 31/12/2011 |

4. 	Gestão Financeira, Orçamentária e Contábil da unidade – Demonstrações Contábeis

4.1. 	Segundo declaração do contador (peça 5, p. 61-65), os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração de Variações Patrimoniais, previstos na Lei 4.320/64), com base nas Conformidades de Registro de Gestão, contábil registrados refletem adequadamente a situação da unidade jurisdicionada que prestou contas, exceto quanto à:

a) Existência de saldos nas Contas do grupo 19.962.00.00 — Saída de Recursos, em que se encontram registrados estoques de Convênio, cujas vigências expiraram nas situações de A Liberar, A Comprovar e A Aprovar.

4.2. 	Nos termos do anexo I da Decisão Normativa – TCU 117/2011 e de acordo com informações dos autos (peça 3, p. 3), integram esta prestação de contas as seguintes unidades gestoras sobre as quais buscamos informações no Siafi: UG 560005-Secretaria Nacional de Habitação; UG 560015 — Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; UG - 560017 — Habitat/BIRD; UG 560018-Caixa Econômica Federal-FNHIS; UG - 560019 — Caixa Econômica Federal – Programa Nacional de Habitação Urbana Minha Casa Minha Vida; UG - 560019 — Caixa Econômica Federal – Programa Nacional de Habitação Urbana Minha Casa Minha Vida e UG - 560020 — Caixa Econômica Federal – Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida.

4.3.	Valores geridos no exercício

| UG -560005 – Secretaria Nacional de Habitação |  |
| --- | --- |
| VALORES GERIDOS NO EXERCÍCIO | R$ |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | 600.574.176,40 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 24.669.217.103,26 |
| Despesas Orçamentárias | 8.831.462.420,75 |
| Despesas Extra-Orçamentárias | 16.438.292.911,95 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 0,00 |
| Total Gerido | 25.269.791.279,66 |
| UG 560015 — Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social |  |
| VALORES GERIDOS NO EXERCÍCIO | R$ |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | 145.832.430,99 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 4.602.368.736,38 |
| Despesas Orçamentárias | 59.895.793,15 |
| Despesas Extra-Orçamentárias | 4.604.527.858,34 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 0,00 |
| Total Gerido | 4.748.201.167,37 |
| UG - 560017 — Habitat/BIRD |  |
| VALORES GERIDOS NO EXERCÍCIO | R$ |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | 24.550,92 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 16.367,28 |
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Despesas Extra-Orçamentárias | 24.550,92 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 0,00 |
| Total Gerido | 40.918,20 |
| UG 560018 — Caixa Econômica Federal – FNHIS |  |
| VALORES GERIDOS NO EXERCÍCIO | R$ |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | 80.285.258,80 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 3.828.110.352,86 |
| Despesas Orçamentárias | 507.054.051,17 |
| Despesas Extra-Orçamentárias | 3.400.743.330,42 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 0,00 |
| Total Gerido | 3.908.395.611,66 |
| UG - 560019 — Caixa Econômica Federal – Programa Nacional de Habitação Urbana Minha Casa Minha Vida |  |
| VALORES GERIDOS NO EXERCÍCIO | R$ |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 7.600.000.000,00 |
| Despesas Orçamentárias | 2.000.000.000,00 |
| Despesas Extra-Orçamentárias | 5.600.000.000,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 0,00 |
| Total Gerido | 7.600.000.000,00 |
| UG - 560020 — Caixa Econômica Federal – Programa Nacional de Habitação Rural Minha Casa Minha Vida |  |
| VALORES GERIDOS NO EXERCÍCIO | R$ |
| Saldo do Exercício Anterior | 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | 1.058.576.262,26 |
| Despesas Orçamentárias | 150.000.000,00 |
| Despesas Extra-Orçamentárias | 908.576.262,26 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 0,00 |
| Total Gerido | 1.058.576.262,26 |

Fonte: Siafi 2011

5.	Principais programas e ações (peça 3, p. 49-99)

5.1.	Programa 0810 - Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H

5.1.1. 	O Programa 0810, do tipo finalístico, tem como objetivo geral implementar a política habitacional visando ampliar o acesso à moradia digna da população de baixa renda nas áreas urbanas e rurais e melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários. Tem como objetivos específicos elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda.  Esse programa contempla as seguintes ações (peça 3, p. 51-54):

Tabela de ações

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 8098 | Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil |
| 8100 | Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil |
| 90EQ | Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa |

5.2. 	Programa 1128 — Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

5.3.1.	O Programa 1128, do tipo finalístico, possui o mesmo objeto geral do programa 0810 e tem como objetivos específicos melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade. Esse programa contempla as seguintes ações (peça 3, p. 55-66):

Tabela de ações

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 10S3 | Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários |
| 10S6 | Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários |

5.4.	 Programa 1136 - Fortalecimento da Gestão Urbana

5.4.1. 	O programa 1136 é gerido pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU), com apenas uma ação no âmbito da SNH (ação 8873 – Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para atuação na melhoria das condições do setor habitacional no segmento das famílias de baixa renda). Essa ação orçamentária lastreia operações desenvolvidas no âmbito da ação de Desenvolvimento Institucional do Habitar Brasil BID — HBB firmadas até o exercício 2004 e que têm execução plurianual. Esta ação, a partir de 2010, passou também a lastrear a modalidade Estudos, Planos e Projetos de Urbanização de Assentamentos Precários, incluída nos Projetos Prioritários de Investimento — PPI, que visa apoiar estados, Distrito Federal e municípios na elaboração de projetos técnicos de arquitetura e urbanismo, engenharia, recuperação ambiental, trabalho social e regularização fundiária necessários para as intervenções que configurem a urbanização de assentamentos precários (peça 3, p. 69).

5.5.	Programa 0909 – Operações Especiais; Outros Encargos Especiais

5.5.1.	O Programa 0909 tem por objetivo geral criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais, requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até 10 salários mínimos. Tem como objetivos específicos a concessão de financiamentos subsidiados, e incentivos à produção de novas unidades habitacionais. Esse programa contempla as seguintes ações (peça 3, p. 73-81):

Tabela de ações

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 00AF | Transferência ao Fundo de Arrendamento Residencial — FAR |
| 00CW | Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Urbanas - Programa Nacional de Habitação Urbana |
| 00CX | Subvenção Econômica Destinada a Implementação de Projetos de Interesse Social em Áreas Rurais - Programa Nacional de Habitação Rural — PNHR |
| 00CY | Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS –Programa Habitacional Popular Entidades — PHPE |
| 0E64 | Subvenção Econômica Destinada à Habitação de Interesse Social em Cidades com até 50.000 Habitantes |

5.6.	Programa 9991 – Habitação de Interesse Social

5.6.1. O Programa 9991, do tipo finalístico, possui o mesmo objetivo geral dos programas 0810 e 1128. Seu objetivo específico consiste em ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural. O programa contempla as seguintes ações (peça 3, p. 83-92).

Tabela de ações

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 9483 | Arrendamento Residencial- PAR |
| 9561 | Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional, para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos - Apoio à Produção |
| 9560 | Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Programa Crédito Solidário - PCS) |
| 9559 | Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social - Pró-Moradia |
| 9558 | Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos - Programa Carta de Crédito - Recursos FGTS |
| 9556 | Financiamento para Urbanização de Assentamentos Precários/ PROMORADIA - FGTS |

5.7. 	Programa 1321 - Habitação de Mercado

5.7.1. O Programa 1321, do tipo finalístico, possui como objetivo geral ampliar o mercado imobiliário propiciando novas formas de acesso ao financiamento habitacional. Em seus objetivos específicos, considerando-se as duas grandes fontes de recursos deste programa, quais sejam, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e os recursos de Caderneta de Poupança, bem como as formas de operacionalização dos programas pelos agentes financeiros do SFH, as ações foram estruturas em quatro linhas de atuação: Financiamento à pessoa física para construção, reforma ou aquisição de imóvel novo ou usado (Carta de Crédito FGTS), Financiamento à pessoa jurídica para construção habitacional (Apoio à Produção FGTS) e Financiamento Imobiliário (Caderneta de Poupança/SBPE). Esse programa contempla as seguintes ações (peça 3, p.93-97):

Tabela de ações

| Código | Descrição |
| --- | --- |
| 9570 | Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos - Carta de Crédito |
| 9572 | Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos - Apoio à Produção |
| 90E8 | Financiamento Imobiliário Habitacional - SBPE |

PROCESSOS CONEXOS

6.	TC 027.745/2011-2. Tomada de Contas da Secretaria Nacional de Habitação do exercício de 2010. Ministro Relator Marcos Bemquerer. Acórdão 2.933/2014-TCU-2ª Câmara, sessão de 24/6/2014, julgou regulares com ressalva as contas da responsável Sra. Inês da Silva Magalhães, dando-lhe quitação, julgou regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e fez a seguinte determinação:

1.7. Determinação:

1.7.1. à Secretaria Nacional de Habitação que faça constar em seu relatório de gestão, anualmente, informações sobre o andamento dos contratos de repasse que apresentem atraso no cronograma de suas obras, por situação, como, por exemplo, iniciadas, não iniciadas e paralisadas entre outras (separados, ainda, por aqueles que pertençam ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e os que não pertençam).

6.1	Tendo em conta a data do acórdão, a verificação do cumprimento da determinação deverá ocorrer por ocasião do exame das contas relativas ao exercício de 2013, não afetando as contas sob exame.

7.	TC 029.608/2011-2. Monitoramento do item 1.5.1.2 do Acórdão 3.288/2011-TCU-1ª Câmara. Julgado na Sessão de 20/8/2013, quando foi proferido o Acórdão 4.894/2013-TCU-2ª Câmara, que considerou cumprido o item em análise. Processo encerrado.

8.	TC 014.970/2011-2. Levantamento com o objetivo de conhecer a organização e o funcionamento do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), em especial os processos relacionados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Arquivado na Unidade.

- DETERMINAÇÕES EXARADAS NO EXERCÍCIO SOB EXAME

9.	Acórdão 3.288/2011-TCU-1ª Câmara

9.1.	TC 015.188/2009-5 (Prestação de Contas da unidade, exercício de 2008) foi apreciado pelo Acórdão 3.288/2011-TCU-1ª Câmara, sessão de 24/5/2011, que determinou:

1.5.1. à Secretaria Nacional de Habitação que:

1.5.1.1. doravante, quando da elaboração do Relatório de Gestão anual do órgão, observe o conteúdo definido pelas Decisões Normativas proferidas por esta Corte, evitando a repetição da impropriedade verificada no Relatório de Gestão referente ao exercício de 2008, que não trouxe todas as informações exigidas pelo item 13 do Quadro A do Anexo II da DN/TCU n. 94/2008;

1.5.1.2. realize o levantamento dos empreendimentos do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social iniciados e não concluídos, apresente plano de ação que vise a evitar que o programa deixe legado de obras inacabadas e, concomitantemente, identifique, dentre esses, os casos passíveis de instauração de tomada de contas especial, remetendo a listagem desses empreendimentos e as respectivas providências a esta Corte de Contas no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data estabelecida no subitem 10.3 da Portaria Interministerial n. 335/2005.

9.2.	Referente ao item 1.5.1.1, no âmbito destas contas, não se verificaram inobservâncias ao conteúdo definido nos normativos que orientam a elaboração do Relatório de Gestão das unidades jurisdicionadas.

9.3.	Já o item 1.5.1.2 foi monitorado pelo TC 029.608/2011-2, em que foi proferido o Acórdão 4.894/2013-TCU-2ª Câmara, que considerou cumprido o item em análise.

10.	Acórdão 2.988/2011-TCU-Plenário.

10.1	TC 028.461/2010-0 (Relatório de Auditoria no Programa Minha Casa Minha Vida da Secretaria Nacional de Habitação). Arquivado na Unidade. Ministro Relator Marcos Bemquerer. Acórdão 2.988/2011-TCU-Plenário, sessão de 16/11/2011, no qual constam as seguintes deliberações à SNH:

9.2. determinar à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, com amparo no art. 45 da Lei n. 8.443/1992, que estabeleça, em conjunto com a Caixa, procedimentos com vistas à comprovação, pelos municípios, das exigências dispostas nos itens 4 e 5 do Anexo à Portaria MCidades n. 140/2010 e à observância do princípio da publicidade elencado no art. 37, caput, da Constituição Federal na seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida (recursos do Fundo de Arrendamento Residencial ¿ FAR);

9.3. recomendar à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades que envide esforços para aumentar a publicidade do Programa Minha Casa Minha Vida junto aos potenciais beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos, de modo que 3% dos contratos celebrados no âmbito do programa contemple esse público, conforme preceitua a alínea f, do item 1, do Anexo I à Portaria MCidades n. 93/2010 c/c o artigo 38, inciso I, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);

9.5. determinar à 6ª Secex que monitore o cumprimento das determinações e recomendações constantes deste Acórdão

10.2	O cumprimento das determinações desses itens está sendo monitorado pelo TC 017.121/2012-4, em tramitação no âmbito da SeinfraUrb, a cuja clientela pertence agora a SNH, por força da Portaria Segecex 3, de 16 de janeiro de 2015.

- EXAME DAS CONTAS

- 11.	Procedido ao exame das contas, conforme as instruções vigentes, constatou-se o que, à exceção do rol de responsáveis, mencionado no item 3 desta instrução, a unidade apresentou na prestação de contas, em conformidade, as peças exigidas pelo art. 13 da IN TCU 63/2010.

- 12.	Relatório de gestão

12.1.	Em análise do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2011, apresentado pela unidade jurisdicionada (peças 3, 4, 5, 6 e 7), verificou-se a presença das informações requeridas pelo Anexo II da Decisão Normativa TCU 108/2010, que dispõe acerca do conteúdo do Relatório de Gestão. O Controle Interno também procedeu tal verificação, constatando que o processo de contas da unidade atende às exigências de conteúdo constantes da Instrução Normativa TCU 63/2010 e das Decisões Normativas TCU 108/2010 e 117/2011 (peça 8, p. 1).

13.

## Relatório de auditoria de gestão

12.1.	Por sua vez, os Relatórios de Auditoria de Gestão 201203970 (peça 8, p. 1-96), da SNH, 201203973 (peça 8, p. 96-124), do FNHIS, e 201203982 (peça 2, p. 124-136), do FAR, apresentam as informações requeridas em conformidade com o Anexo III da Decisão Normativa TCU 117/2011 e informam que os trabalhos foram realizados por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal, não ocorrendo quaisquer restrições à realização dos exames.

- 14.	Certificado de auditoria

- 14.1.	Os Certificados de Auditoria (peças 9-SNH, 10-FNHIS e 11-FAR) consideraram regulares as contas dos responsáveis tratados no rol de responsáveis da SNH, que consolidou as contas do FNHIS e do FAR.

- 15.	Parecer do dirigente do órgão de controle interno competente

- 15.1.	O Dirigente de Controle Interno emitiu parecer (peça 12) acolhendo a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade das contas dos integrantes do rol de responsáveis.

- 16.	Pronunciamento ministerial

16.1.	Consta nos autos o pronunciamento do Ministro das Cidades, que atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no Relatório de Auditoria de Gestão, da opinião pela regularidade emitida no Certificado de Auditoria Anual das Contas, bem como do Parecer da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União, da Presidência da República, relativas ao presente processo de Tomada de Contas Anual (peça 13, p. 3).

17.	Análise de conformidade

17.1.	No Relatório de Auditoria 201203970/2012 (peça 8), o Controle Interno apontou as seguintes constatações:

a) constatação 1(peça 8, p. 81-86) descumprimento dos normativos que regulam as transferências voluntárias de recursos, tendo em vista a não instauração de processo de tomada de contas especial no prazo previsto em normativo. O CI apontou a existência de 106 transferências de responsabilidade da SNH na situação “a comprovar”, com prazo de prestação de contas vencido a mais de 60 dias, sendo que desse total, 95 estão com mais de 180 dias com prestação de contas vencido e não há informações sobre instauração de TCE nesses contratos. A Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária da União apresentou informações sobre 427 operações na situação “a comprovar” com prazo de prestação de contas vencido, sendo que 99 contratos já estão com a prestação de contas aprovadas ou em análise na Caixa. Diante da divergência entre os números encontrados pela auditoria e os informados pela Caixa, o CI recomendou à SNH que apresentasse a relação das 427 operações com prestações de contas a comprovar consideradas pela Caixa, incluindo as 99 em que foi informada a aprovação/processo de análise de prestações de contas e que a SNH, juntamente com as demais Secretarias Finalísticas, constitua força-tarefa entre o Ministério das Cidades e a Caixa para a definição de metas e prazos junto à mandatária da União visando à regularização das pendências em relação às prestações de contas, mantendo o Controle Interno informado das providências adotadas.

b) constatação 2(peça 8, p. 86-89) atuação ineficiente da SNH em relação à Caixa, gerando grande quantidade de transferências voluntárias na situação “a aprovar” e “a comprovar”. O CI apontou a existência 32, 55 e 34 contratos de repasse na situação de “a aprovar” e 128, 184 e 188 contratos na situação de “a comprovar” nos anos de 2009, 2010 e 2011, respectivamente. A unidade informou que a atribuição de receber e analisar os processos de prestação de contas relativos aos empreendimentos apoiados pela SNH e delegados à Caixa é daquela mandatária e que o acompanhamento da regularidade da apresentação e análise da prestação de contas encaminhadas pelos proponentes à Caixa não é atribuição exclusiva das Secretarias Finalísticas.  O controle Interno manifesta ser importante que haja constantemente o monitoramento e a cobrança, tanto por parte das Secretarias Finalísticas como também da Secretaria Executiva, do cumprimento das obrigações da CEF constantes dos Contratos de Prestação de Serviços firmados. Entretanto, conforme se observa no Relatório de Gestão da Secretaria, não houve no exercício examinado o monitoramento das ações de responsabilidade da mandatária, nem tampouco sanções impostas à Caixa no caso de descumprimento das obrigações assumidas. Nesse sentido, o CI recomendou que  a SNH, juntamente com as demais Secretarias Finalísticas e com a Secretarie Executiva do Ministério das Cidades atuem junto à Caixa definindo metas e prazos para que aquela Empresa (mandatária da União) regularize as pendências em relação às cobranças e análises das prestações de contas pendentes e que constantemente essas metas e prazos sejam monitorados e em caso de descumprimento que seja aplicada as sanções previstas.

17.2	No que tange a essas constatações apontadas pelo CI, consideramos que tais já receberam o tratamento adequado pelo Controle Interno, sendo suficientes as recomendações emitidas pelo órgão de controle.

CONCLUSÃO

18. 	Diante dos conteúdos apresentados pelos Relatórios de Auditoria de Gestão 201203970, 201203973 e 201203982, expostos nesta instrução, e diante da opinião expressa nos Certificados de Auditoria emitidos, entende-se que devam ser julgadas regulares as contas dos responsáveis arrolados nestes autos.

19. 	Outrossim, entende-se pertinente dar ciência à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades que o preenchimento incorreto do rol de responsáveis conforme ocorrido no processo de tomada de contas da unidade referente ao exercício de 2011, TC 043.635/2012-1, configura descumprimento ao disposto nos artigos 10 e 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010, uma vez que o documento não conteve a relação completa dos titulares e seus substitutos durante a gestão, bem como a identificação completa dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração.

BENEFÍCIOS DE CONTROLE

20. 	Nos termos da Portaria TCU 82/2012, registram-se como benefícios esperados de controle, resultantes da proposta de encaminhamento destes autos, a melhoria na forma de atuação do órgão e o aumento da expectativa de controle.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

21. 	Pelo exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

I.	julgar regulares, as contas de Inês da Silva Magalhães, CPF 051.715.848-50, Junia Maria Barroso Santa Rosa, CPF: 724.447.206-44, Cid Blanco Júnior, CPF: 195.233.738-03, Nelson Teixeira da Silva, CPF: 511.274.907-53,  Mirna Quindere Belmino Chaves,  CPF: 328.661.001-15,  Antônio Pereira de Melo, CPF: 054.913.801-30, Maria do Carmo Avesani, CPF: 249.757.451-00, Marta Garske,  CPF: 360.529.650-53, Kelson Vieira Senra, CPF: 717.472.907-00, Alexander Celestino de Barros, CPF: 713.055.057-00, Juraci Campos de Lima Rangel, CPF: 214.934.991-49 , Flávio Marcos Passos Gomes Jr., CPF: 767.752.166-53, Juliana de Senzi Zancul, CPF: 294.677.248-98,  Manoel Maria Henrique Nava Jr., CPF: 090.956.753-00,  Débora Carvalho Diniz, CPF: 722.639.111-20, Deusdina dos Reis Pereira, CPF: 539.512.396-20, Rogério de Santos Caldas, CPF: 617.350.437-53 , Jucemar José Imperatori, CPF: 273.149.280-53, Saulo Manoel da Silveira , CPF: 335.436.076-34, Bartíria Perpétua da Costa, CPF: 495.897.417-20, Wilson Valério da Rosa Lopes, CPF: 436.365.860-68, Ênio Nonato de Oliveira, CPF: 274.988.166-87, Miguel Lobato Silva, CPF: 252.712.532-87,  Sílvio José Gonçalves, CPF: 697.756.139-49, Elizeth Cristina Vieira Costa, CPF: 258.257.042-72, Edymar Fernandes Cintra, CPF: 338.829.081-49,  Marli Aparecida Carrara Verzegnassi, CPF:  821.203.748-72,  Alcir Ferreira de Matos, CPF: 024.031.612-68, Evaniza Lopes Rodrigues, CPF: 134.784.748-09,  Ioav Blanche, CPF: 375.176.781-91, Helder Jose Ferreira Paiva, CPF:  307.538.721-53, Natalino Gazonato, CPF: 485.281.298-53, Filipe Ferrez Pontual Machado, CPF: 182.181.801-68, Nylton Velloso Filho, CPF:  074.441.096-72, Domingos de Oliveira Davide,  CPF: 357.621.799-15,  Antônio de Lisboa Amâncio, CPF: 179.658.451-72, Jair Pedro Ferreira, CPF: 361.920.829-87, Elson Manoel Pereira, CPF:  534.039.089-68, Lúcia Cony Faria Cidade, CPF:  268.672.067-00,  Ricardo de Gouvêa Corrêa, CPF:  435.986.177-04 , Teresa Hilda Bezerra de Souza Costa, CPF: 549.079.343-00, Miguel da Silva Sastre, CPF: 058.472.778-06, Maria Elizabeth Cacho do Nascimento, CPF: 325.558.064-15,  Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves, CPF: 138.540.706-91,  Thereza Neumann Santos de Freitas, CPF: 069.708.343-87,  Maria Fernanda Ramos Coelho, CPF: 318.455.334-53, Clarice Coppetti, CPF:  354.995.240-68, Carlos Antônio de Brito, CPF: 003.215.401-15, Carlos Augusto Borges, CPF: 124.632.643-49,  Édilo Ricardo Valadares, CPF: 494.191.106-72, Fábio Lenza, CPF:  238.544.131-49, Márcio Percival Alves Pinto, CPF:  530.191.218-68, Sérgio Pinheiro Rodrigues, CPF:  008.205.123-20, José Henrique Marques da Cruz, CPF: 702.094.807-34, Geddel Quadro Vieira Lima, CPF: 220.627.341-15,  Paulo Roberto dos Santos, CPF: 530.422.719-00, Raphael Rezende Neto, CPF: 318.777.021-53, José Urbano Duarte, CPF: 355.375236-04, Fábio Ferreira Cleto, CPF: 152.230.001-53, João Marcos Assis da Silva, CPF: 492.771.971-53, Maria Thereza Cesarino Trevas, CPF: 871.396.188-87, Célia Corrêa, CPF: 221.301.361-68, Eduardo Franca Neves Bassani, CPF: 946.904.805-91,  Frederico Guilherme Livino de Carvalho, CPF: 143.583.104-78,  Antônio Roberto Albuquerque Silva, CPF: 090.137.923-91,  Sérgio Antônio Gonçalves, CPF: 025.571.488-22, Joisa Maria Barroso Loureiro, CPF: 621.063.503-25, Paulo Eduardo Cabral Furtado, CPF: 093.364.432-91,  Antônio Góis de Oliveira, CPF: 068.024.601-06,  Cláudia Márcia Gomes, CPF: 277.689.961-00, Ézio de Luna Freire Jr., CPF: 027.838.418-86, Weber Sutti, CPF: 274.424.698-09, Elder Vieira dos Santos , CPF: 074.610.728-54,  José Aparecido Leite, CPF:  403.136.979-49,  Sammya Cury Dias Regiani, CPF: 588.817.862-49, Valter Fanini, CPF: 234.171.379-34, Jorge Fontes Hereda CPF: 095.048.855-00 e Marcos Roberto Vasconcelos, CPF: 740.661299-00, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos artigos 1º, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 207 do Regimento Interno/TCU;

II.	 dar ciência à Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades que o preenchimento incorreto do rol de responsáveis conforme ocorrido no processo de tomada de contas da unidade referente ao exercício de 2010, TC 027.745/2011-2, configura descumprimento ao disposto nos artigos 10 e 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010, uma vez que o documento não conteve a relação completa dos titulares e seus substitutos durante a gestão, bem como a identificação completa dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração.

SecexAdministração, 2ª Diretoria, 24 de fevereiro de 2014.

(assinado eletronicamente)

Raimundo Pereira da Silva

AUFC – Matrícula 2786-3